## PRESTATIONS
ID_étape | ID_prestation | Prestation | Catégorie | Dispatcher | N° | Étape | Durée (jours) | Démarrage | Dépend de (étape n°) | Délai après précédente (j) | Validation N1 | Valideur N1 | Validation N2 | Valideur N2 | Jalon timeline (oui/non) | Libellé jalon | Jalon différé J+ (jours) | Libellé jalon différé | Docs obligatoires (nb) | Description docs | État en sortie | Catégorie d'état
22df21bc-249f-412e-9493-c4a19dbb8e96 | 3e1364fe-03b0-4d32-a611-485b967420c3 | dossier icpe declaration | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 1 | Réalisation du dossier | 3 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | demandeur |  | non |  |  |  | 1 | Dossier | dossier_redige | EN_COURS
c2b1ce92-fb08-4e94-9a38-885304373535 | 3e1364fe-03b0-4d32-a611-485b967420c3 | dossier icpe declaration | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 2 | Réalisation des plans | 1 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | demandeur |  | non |  |  |  | 1 | Plans | plans_realises | EN_COURS
bc575db2-ef29-4543-bbac-815b2df2c096 | 3e1364fe-03b0-4d32-a611-485b967420c3 | dossier icpe declaration | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 3 | Dépôt de dossier + preuve de dépôt | 1 | apres_precedente | 1 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui |  |  |  | 0 |  | icpe_dossier_depose | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
bcd4bb3f-d1d6-4d10-b778-7187da8541d5 | 3e1364fe-03b0-4d32-a611-485b967420c3 | dossier icpe declaration | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 4 | Complétude obtenue | 1 | apres_precedente | 3 | 15 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui |  |  |  | 0 |  | completude_obtenue | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
0dcbbd86-82c7-49e3-8eee-408fb2876489 | 3e1364fe-03b0-4d32-a611-485b967420c3 | dossier icpe declaration | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 5 | Publication preuve de dépôt (site préfecture) | 1 | apres_precedente | 4 | 15 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui |  |  |  | 0 |  | arrete_publie | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
49b38121-a8b1-4eb1-8ea5-39ea7d4dff00 | 3e1364fe-03b0-4d32-a611-485b967420c3 | dossier icpe declaration | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 6 | Purge | 60 | apres_precedente | 5 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui |  |  |  | 0 |  | purge_ok | TERMINE
34a77d2f-08ad-4cbc-9cbe-5afd1df3a0a2 | e6816e0b-86d0-44ba-b921-80b108246b61 | dossier icpe enregistrement | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 1 | Réalisation du dossier | 10 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | demandeur |  | non |  |  |  | 1 | Dossier | dossier_redige | EN_COURS
becdeec0-2cc0-41da-89e0-7b8e6a7b21c2 | e6816e0b-86d0-44ba-b921-80b108246b61 | dossier icpe enregistrement | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 2 | Réalisation des plans | 1 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | MORICEAU Guillaume | demandeur |  | non |  |  |  | 1 | Plans | plans_realises | EN_COURS
82aca470-4dcf-4d40-8489-840f0716a8c5 | e6816e0b-86d0-44ba-b921-80b108246b61 | dossier icpe enregistrement | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 3 | Dépôt de dossier + récépissé | 1 | apres_precedente | 1 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui |  |  |  | 0 |  | icpe_dossier_depose | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
7657a173-fd25-4561-a11f-89deb37d5c99 | e6816e0b-86d0-44ba-b921-80b108246b61 | dossier icpe enregistrement | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 4 | Affichage panneau ICPE sur parcelle | 1 | apres_precedente | 3 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui |  |  |  | 0 |  | Panneau_affiche | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
e4848e0a-4f23-4adb-8d67-3e7ce9aec42f | e6816e0b-86d0-44ba-b921-80b108246b61 | dossier icpe enregistrement | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 5 | Demande de compléments | 5 | apres_precedente | 4 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | Complements_attendus | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
10555330-e842-4c89-8043-281fd5e6b5dc | e6816e0b-86d0-44ba-b921-80b108246b61 | dossier icpe enregistrement | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 6 | Dépôt des compléments | 1 | apres_precedente | 5 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | Complements_deposes | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
3706b6f1-287c-4cb1-8d76-e7c7c30fdbaa | e6816e0b-86d0-44ba-b921-80b108246b61 | dossier icpe enregistrement | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 7 | Complétude obtenue | 5 | apres_precedente | 6 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui |  |  |  | 0 |  | Completude_ok | EN_COURS
001b9f0c-8834-4e2f-8810-b932f09fb71b | e6816e0b-86d0-44ba-b921-80b108246b61 | dossier icpe enregistrement | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 8 | Arrêté de la consultation du public | 1 | apres_precedente | 7 | 30 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui |  |  |  | 0 |  | Arrete_consultation | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
b8f4740a-97ab-42a4-a6c7-66901258e144 | e6816e0b-86d0-44ba-b921-80b108246b61 | dossier icpe enregistrement | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 9 | Lecture du projet d'arrêté | 15 | apres_precedente | 8 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | Projet_arrete_a_valider | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
7df3bddb-ba43-4fad-afe7-8509af70c056 | e6816e0b-86d0-44ba-b921-80b108246b61 | dossier icpe enregistrement | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 10 | Passage CODERST | 1 | apres_precedente | 9 | 14 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | CODERST_ok | EN_COURS
c898be93-d5cb-4e91-a022-718fed411009 | e6816e0b-86d0-44ba-b921-80b108246b61 | dossier icpe enregistrement | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 11 | Obtention de l'arrêté | 1 | apres_precedente | 10 | 150 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui |  |  |  | 0 |  | arrete_publie | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
ad5ef839-fe93-4b7c-b2f0-2ebbfcd7d2ca | e6816e0b-86d0-44ba-b921-80b108246b61 | dossier icpe enregistrement | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 12 | Purge | 60 | apres_precedente | 11 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui |  |  |  | 0 |  | purge_ok | TERMINE
ef11eb20-738b-4040-b9d8-89651400889c | 7b99f5a1-36d6-41cf-8192-7cda803fb295 | dossier icpe autorisation | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 1 | Réalisation du dossier | 30 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | demandeur |  | non |  |  |  | 1 | Dossier | dossier_redige | EN_COURS
ebe01e94-9557-4af9-9565-58e90c57d07f | 7b99f5a1-36d6-41cf-8192-7cda803fb295 | dossier icpe autorisation | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 2 | Réalisation des plans | 5 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | MORICEAU Guillaume | demandeur |  | non |  |  |  | 1 | Plans | plans_realises | EN_COURS
7c292a4c-0286-4f29-b14f-a45ac3663790 | 7b99f5a1-36d6-41cf-8192-7cda803fb295 | dossier icpe autorisation | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 3 | Dépôt + récépissé | 1 | apres_precedente | 1 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui | Dépôt + récépissé |  |  | 0 |  | icpe_dossier_depose | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
fcb91222-069c-4b74-9ebd-6dba0c106e1d | 7b99f5a1-36d6-41cf-8192-7cda803fb295 | dossier icpe autorisation | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 4 | Enquête publique | 90 | apres_precedente | 3 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui | Enquête publique |  |  | 0 |  | Enquete_publique_ok | EN_COURS
c5ab0864-962b-4c2e-b104-d586d3a23344 | 7b99f5a1-36d6-41cf-8192-7cda803fb295 | dossier icpe autorisation | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 5 | Arrêté préfectoral | 1 | apres_precedente | 4 | 180 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui | Arrêté préfectoral |  |  | 0 |  | arrete_publie | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
462a700b-d16d-4d3c-864e-c26ba60587f7 | 7b99f5a1-36d6-41cf-8192-7cda803fb295 | dossier icpe autorisation | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 6 | Purge | 1 | apres_precedente | 5 | 60 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui | Purge |  |  | 0 |  | purge_ok | TERMINE
7deb2f67-bb95-47b6-b70d-e0ed9cc6a688 | 159da9c2-29c5-4cfa-b6d0-cf1fc2376219 | Permis de construire | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 1 | Réalisation plan pour PC | 1 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | demandeur |  | non |  |  |  | 1 | Plans | plans_realises | EN_COURS
63492ad1-223c-4c99-a81d-96e790dc839b | 159da9c2-29c5-4cfa-b6d0-cf1fc2376219 | Permis de construire | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 2 | Réalisation dossier | 2 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | demandeur |  | non |  |  |  | 1 | Dossier | dossier_redige | EN_COURS
220bf176-94ee-4fed-a6fc-01c5b240f915 | 159da9c2-29c5-4cfa-b6d0-cf1fc2376219 | Permis de construire | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 3 | Dépôt | 1 | apres_precedente | 1 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui |  |  |  | 0 |  | pc_depose | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
fd8424ed-2003-4869-be7d-4855c8b51bcc | 159da9c2-29c5-4cfa-b6d0-cf1fc2376219 | Permis de construire | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 4 | Demande de compléments | 7 | apres_precedente | 3 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | Complements_attendus | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
8b6b1f3f-1e8d-4b79-b6b9-99178d6ee357 | 159da9c2-29c5-4cfa-b6d0-cf1fc2376219 | Permis de construire | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 5 | Dépôt des compléments | 7 | apres_precedente | 4 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | Complements_deposes | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
807e3488-6927-4c55-886b-9a93f42c3ac9 | 159da9c2-29c5-4cfa-b6d0-cf1fc2376219 | Permis de construire | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 6 | Complétude obtenue | 1 | apres_precedente | 5 | 15 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui |  |  |  | 0 |  | Completude_ok | EN_COURS
23323dc1-1b5b-469a-ab28-317308962c62 | 159da9c2-29c5-4cfa-b6d0-cf1fc2376219 | Permis de construire | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 7 | Arrêté de PC | 1 | apres_precedente | 6 | 120 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui |  |  |  | 0 |  | arrete_publie | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
6d61cf1d-0984-40fd-a654-7f92ddaa6504 | 159da9c2-29c5-4cfa-b6d0-cf1fc2376219 | Permis de construire | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 8 | Affichage | 1 | apres_precedente | 7 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui |  |  |  | 0 |  | Panneau_affiche | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
ac126037-60d7-4c1b-a92f-fd320de0f920 | 159da9c2-29c5-4cfa-b6d0-cf1fc2376219 | Permis de construire | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 9 | Purge | 1 | apres_precedente | 8 | 60 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui |  |  |  | 0 |  | purge_ok | TERMINE
57c64ad3-9d1c-412d-9763-5bdabaaa62bc | 12ab3142-8186-4e0a-b6b5-93fc8574b077 | Agrément sanitaire | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 1 | Réalisation du dossier | 7 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | demandeur |  | non |  |  |  | 1 | Dossier | dossier_redige | EN_COURS
81b4d2f3-1168-4f22-a190-94e5b5692c96 | 12ab3142-8186-4e0a-b6b5-93fc8574b077 | Agrément sanitaire | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 2 | Réalisation des plans | 1 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | MORICEAU Guillaume | demandeur |  | non |  |  |  | 1 | Plans | plans_realises | EN_COURS
7efb64a2-49c9-40d0-b501-d590cc6c21de | 12ab3142-8186-4e0a-b6b5-93fc8574b077 | Agrément sanitaire | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 3 | Dépôt | 1 | apres_precedente | 1 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui | Dépôt |  |  | 0 |  | icpe_dossier_depose | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
b32b8001-8dc7-4597-9d3b-1d5fc29968ca | 12ab3142-8186-4e0a-b6b5-93fc8574b077 | Agrément sanitaire | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 4 | Demande de compléments | 7 | apres_precedente | 3 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | Complements_attendus | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
bc862ab5-eaa7-492a-a655-384cd6d4d686 | 12ab3142-8186-4e0a-b6b5-93fc8574b077 | Agrément sanitaire | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 5 | Dépôt des compléments | 7 | apres_precedente | 4 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui | Dépôt des compléments |  |  | 0 |  | Complements_deposes | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
da20871f-e5c3-4ce7-bc56-c80594640a9b | 12ab3142-8186-4e0a-b6b5-93fc8574b077 | Agrément sanitaire | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 6 | Visite de l'administration | 1 | apres_precedente | 5 | 30 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui | Visite de l'administration |  |  | 0 |  | visite_realisee | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
d7e9b1f1-0be7-4b8e-baf1-bada9f15662d | 12ab3142-8186-4e0a-b6b5-93fc8574b077 | Agrément sanitaire | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 7 | Agrément provisoire | 1 | apres_precedente | 6 | 30 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui | Agrément provisoire |  |  | 0 |  | agrement_provisoire_obtenu | TERMINE
6bff3eae-1e70-4df6-8a2e-54b6f1c52ac5 | 12ab3142-8186-4e0a-b6b5-93fc8574b077 | Agrément sanitaire | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 8 | 2ème visite | 1 | apres_precedente | 7 | 90 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui | 2ème visite |  |  | 0 |  | visite_realisee | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
2b469077-19a5-4783-8e3d-2cb7f0fdb3fb | 12ab3142-8186-4e0a-b6b5-93fc8574b077 | Agrément sanitaire | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 9 | Agrément définitif | 1 | apres_precedente | 8 | 30 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | oui | Agrément définitif |  |  | 0 |  | agrement_obtenu | TERMINE
c760297a-0e5a-4412-a9c9-e9565104587a | a570f12d-2e07-4e1a-b350-dc32af88f5fb | Étude de terrain | BE | PAVAT Marion | 1 | Réalisation | 5 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | demandeur |  | non |  |  |  | 1 | Dossier | etude_realisee | EN_COURS
f4b8db63-1dca-49f5-81ff-2e684f7ee569 | a570f12d-2e07-4e1a-b350-dc32af88f5fb | Étude de terrain | BE | PAVAT Marion | 2 | Validation | 1 | apres_precedente | 1 | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | valide | EN_COURS
bd5015ab-20d2-4a9d-8eba-c3717ad6a22b | a570f12d-2e07-4e1a-b350-dc32af88f5fb | Étude de terrain | BE | PAVAT Marion | 3 | Envoi | 1 | apres_precedente | 2 | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | etude_envoyee | TERMINE
0832d2eb-1933-4018-9a8c-8190d8ed8d2c | 61fa7a9e-2b43-4826-a7d6-fe899ec9f584 | Étude photovoltaïque | BE | PAVAT Marion | 1 | Réalisation | 5 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | demandeur |  | non |  |  |  | 1 | Dossier | etude_realisee | EN_COURS
1f2651ec-5d13-48c8-bc14-53e1bd530466 | 61fa7a9e-2b43-4826-a7d6-fe899ec9f584 | Étude photovoltaïque | BE | PAVAT Marion | 2 | Validation | 1 | apres_precedente | 1 | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | valide | EN_COURS
8528853e-9266-4e88-96fa-71bd8173c781 | 61fa7a9e-2b43-4826-a7d6-fe899ec9f584 | Étude photovoltaïque | BE | PAVAT Marion | 3 | Envoi | 1 | apres_precedente | 2 | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | etude_envoyee | TERMINE
e18e2d81-049e-4467-ba5b-c91f3e89d3d1 | 2eadbe23-8d47-4ac8-bf0b-ec300ed81d3d | Étude CO2 | BE | PAVAT Marion | 1 | Réalisation | 5 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | demandeur |  | non |  |  |  | 1 | Dossier | etude_realisee | EN_COURS
5c6dd47d-ba52-47e7-b426-e773c5d371d2 | 2eadbe23-8d47-4ac8-bf0b-ec300ed81d3d | Étude CO2 | BE | PAVAT Marion | 2 | Validation | 1 | apres_precedente | 1 | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | valide | EN_COURS
573da7d4-84ff-4af8-98e3-3e665673b66d | 2eadbe23-8d47-4ac8-bf0b-ec300ed81d3d | Étude CO2 | BE | PAVAT Marion | 3 | Envoi | 1 | apres_precedente | 2 | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | etude_envoyee | TERMINE
32d55888-0dbe-458c-b18b-ed50df93f442 | c05ce630-87ec-42f6-8742-017b1bd3b79f | Étude des odeurs | BE | PAVAT Marion | 1 | Réalisation | 5 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | demandeur |  | non |  |  |  | 1 | Dossier | etude_realisee | EN_COURS
a4c82f77-f4c4-4a12-a727-7a030387feb0 | c05ce630-87ec-42f6-8742-017b1bd3b79f | Étude des odeurs | BE | PAVAT Marion | 2 | Validation | 1 | apres_precedente | 1 | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | valide | EN_COURS
f40a0f5a-beeb-4044-b667-0d55d74425ec | c05ce630-87ec-42f6-8742-017b1bd3b79f | Étude des odeurs | BE | PAVAT Marion | 3 | Envoi | 1 | apres_precedente | 2 | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | etude_envoyee | TERMINE
38883b80-89ec-47dd-984b-154ff88f26ad | 0237fc1c-81d6-4afd-b1e3-551a0457af28 | Étude acoustique | BE | PAVAT Marion | 1 | Réalisation | 5 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | demandeur |  | non |  |  |  | 1 | Dossier | etude_realisee | EN_COURS
d41c5dc6-b8c3-4b70-b6a9-86cd58a9f6bf | 0237fc1c-81d6-4afd-b1e3-551a0457af28 | Étude acoustique | BE | PAVAT Marion | 2 | Validation | 1 | apres_precedente | 1 | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | valide | EN_COURS
327187b4-614a-4fb8-97e9-a4645204d6c5 | 0237fc1c-81d6-4afd-b1e3-551a0457af28 | Étude acoustique | BE | PAVAT Marion | 3 | Envoi | 1 | apres_precedente | 2 | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | etude_envoyee | TERMINE
be8b7c7b-6473-43f0-8623-1dc04d4febd8 | cd3ed2fd-f735-42cf-9845-8e0063e67176 | Étude faune et flore | BE | PAVAT Marion | 1 | Réalisation | 5 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | demandeur |  | non |  |  |  | 1 | Dossier | etude_realisee | EN_COURS
4783a5e1-b4b8-4247-b18a-bf0f4ba074c2 | cd3ed2fd-f735-42cf-9845-8e0063e67176 | Étude faune et flore | BE | PAVAT Marion | 2 | Validation | 1 | apres_precedente | 1 | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | valide | EN_COURS
1efb863c-5133-4e99-bdcf-880268246567 | cd3ed2fd-f735-42cf-9845-8e0063e67176 | Étude faune et flore | BE | PAVAT Marion | 3 | Envoi | 1 | apres_precedente | 2 | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | etude_envoyee | TERMINE
8870a2f5-ff04-4195-872a-9e513281c49e | 662f89d6-5270-4c89-b6b1-facd6d156b5c | Plan d'Assurance Construction | BE | MARTIN SISTERON Florence | 1 | Rédaction | 5 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | demandeur |  | non |  |  |  | 0 |  | pac_redige | EN_COURS
3df75e61-83a5-49d2-b653-d56ba0481549 | 662f89d6-5270-4c89-b6b1-facd6d156b5c | Plan d'Assurance Construction | BE | MARTIN SISTERON Florence | 2 | Validation interne | 2 | apres_precedente | 1 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | valide | EN_COURS
b6e231fe-8a48-4510-b004-c304ac61a5ff | 662f89d6-5270-4c89-b6b1-facd6d156b5c | Plan d'Assurance Construction | BE | MARTIN SISTERON Florence | 3 | Envoi client | 1 | apres_precedente | 2 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | pac_envoye | TERMINE
a225a8f1-5fd4-4d6e-bd4d-0edb2415e88c | 02c7f30d-030e-47fa-abf9-89d21db75147 | AUDIT PROCESS | BE | MARTIN SISTERON Florence | 1 | Réalisation | 5 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | demandeur |  | non |  |  |  | 1 | Dossier | audit_realise | EN_COURS
89bd1808-e844-4751-afc9-24990613045b | 02c7f30d-030e-47fa-abf9-89d21db75147 | AUDIT PROCESS | BE | MARTIN SISTERON Florence | 2 | Validation | 2 | apres_precedente | 1 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | valide | EN_COURS
1afd3268-021c-49cd-807e-44741933521b | 02c7f30d-030e-47fa-abf9-89d21db75147 | AUDIT PROCESS | BE | MARTIN SISTERON Florence | 3 | Envoi | 1 | apres_precedente | 2 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | audit_envoye | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
80eeecb8-d9e2-45fc-97c8-a28de5dcf9c9 | 4c10a427-2c75-435b-ab6c-8447363d131b | RACCORDEMENT | BE | MARTIN SISTERON Florence | 1 | Étude raccordement | 10 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | demandeur |  | non |  |  |  | 0 |  | etude_raccordement_realisee | EN_COURS
d0e941ce-b6d3-4adc-8251-33b6bdad9856 | 4c10a427-2c75-435b-ab6c-8447363d131b | RACCORDEMENT | BE | MARTIN SISTERON Florence | 2 | Validation gestionnaire réseau | 30 | apres_precedente | 1 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | raccordement_valide | EN ATTENTE TRAVAUX
2e926b38-161b-44b2-ad1b-5d9af92eed0a | 4c10a427-2c75-435b-ab6c-8447363d131b | RACCORDEMENT | BE | MARTIN SISTERON Florence | 3 | Mise en service | 5 | apres_precedente | 2 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | mise_en_service | TERMINE
381fbb0b-e158-4544-86ca-8218b7cdc380 | 153c0751-4382-40c5-a48a-4955d2119583 | Plan règlementaire | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 1 | Réalisation | 5 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | demandeur |  | non |  |  |  | 1 | Plans | plans_realises | EN_COURS
051442db-f559-4bc8-9676-c372754f722d | 153c0751-4382-40c5-a48a-4955d2119583 | Plan règlementaire | Réglementaire | MARTIN SISTERON Florence | 2 | Validation | 2 | apres_precedente | 1 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | plans_valides | TERMINE
9e8c8941-4adb-4ec7-be27-28a84d12cc07 | 11e84e33-42a3-4b8d-9672-2fcecbea4d5e | Dossier de subvention | BE | MARTIN SISTERON Florence | 1 | Réalisation | 10 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | demandeur |  | non |  |  |  | 1 | Dossier | dossier_redige | EN_COURS
f7983c78-0a32-4b42-937f-acc30d557588 | 11e84e33-42a3-4b8d-9672-2fcecbea4d5e | Dossier de subvention | BE | MARTIN SISTERON Florence | 2 | Validation | 2 | apres_precedente | 1 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | dossier_valide | EN_COURS
e0ae1f13-7c46-40be-9b04-40173f036e83 | 11e84e33-42a3-4b8d-9672-2fcecbea4d5e | Dossier de subvention | BE | MARTIN SISTERON Florence | 3 | Envoi | 1 | apres_precedente | 2 | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | dossier_envoye | TERMINE
1a29a42d-7707-4b37-9c91-7553095ecf52 | 2b443c15-0b64-45de-a524-dfd5ac58c588 | Offres commerciale | BE | PAVAT Marion | 1 | Rédaction offre | 3 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | aucune |  | non |  |  |  | 1 | Dossier | offre_redigee | EN_COURS
4a64f890-d843-426a-af35-e6ae94f8cada | 2b443c15-0b64-45de-a524-dfd5ac58c588 | Offres commerciale | BE | PAVAT Marion | 2 | Revue de conception | 1 | apres_precedente | 1 | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | revue_conception_ok | EN_COURS
752a2050-1904-46e1-b193-fab992543b60 | 2b443c15-0b64-45de-a524-dfd5ac58c588 | Offres commerciale | BE | PAVAT Marion | 3 | Validation Word + COGS | 1 | apres_precedente | 2 | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | validation_word_cogs_ok | EN_COURS
5e4ee525-7493-4afb-9272-2e822dde5295 | 2b443c15-0b64-45de-a524-dfd5ac58c588 | Offres commerciale | BE | PAVAT Marion | 4 | Validation marge | 1 | apres_precedente | 3 | 0 | utilisateur_fixe | L'HERIAU Germain | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | validation_marge_ok | TERMINE
e024391a-cad5-4d8e-b4ff-018576643b28 | c2920d45-3641-48c8-b00b-ba8305ca684a | Dimensionnement et chiffrage hors offre | BE | PAVAT Marion | 1 | Rédaction | 3 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | dimensionnement_redige | EN_COURS
10a8a75c-2910-4822-aca0-802fdcc10c12 | c2920d45-3641-48c8-b00b-ba8305ca684a | Dimensionnement et chiffrage hors offre | BE | PAVAT Marion | 2 | Revue de conception | 1 | apres_precedente | 1 | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | revue_conception_ok | EN_COURS
3a411bb2-1755-4c09-aef3-d746e35516a3 | c2920d45-3641-48c8-b00b-ba8305ca684a | Dimensionnement et chiffrage hors offre | BE | PAVAT Marion | 3 | Validation Word + COGS | 1 | apres_precedente | 2 | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | validation_word_cogs_ok | EN_COURS
9d3c1457-eaee-4bae-8026-34af4ea20556 | c2920d45-3641-48c8-b00b-ba8305ca684a | Dimensionnement et chiffrage hors offre | BE | PAVAT Marion | 4 | Validation marge | 1 | apres_precedente | 3 | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | validation_marge_ok | TERMINE
eedaaa7b-5853-4ca5-9b24-86ab914aa212 | 89f6c7e7-e8b9-4d9e-a3af-8862b0b9d705 | MOE AVP | BE | MARTIN SISTERON Florence | 1 | Plan de masse | 5 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | PAVAT Marion | demandeur |  | non |  |  |  | 0 |  | plan_masse_realise | EN_COURS
43ac74d4-76b6-408e-af12-34a08833c4b0 | 89f6c7e7-e8b9-4d9e-a3af-8862b0b9d705 | MOE AVP | BE | MARTIN SISTERON Florence | 2 | Cahier des charges | 10 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | RENNER Jérémy | demandeur |  | non |  |  |  | 0 |  | cdc_redige | EN_COURS
d09c9cb7-82e3-421f-bd3f-c53ca7398c11 | 89f6c7e7-e8b9-4d9e-a3af-8862b0b9d705 | MOE AVP | BE | MARTIN SISTERON Florence | 3 | Validation des plans détaillés | 10 | apres_precedente | 1 | 0 | utilisateur_fixe | RENNER Jérémy | demandeur |  | non |  |  |  | 0 |  | plans_detailles_valides | EN_COURS
92a1ce5b-09e1-42db-8b0d-0beabd23826c | 89f6c7e7-e8b9-4d9e-a3af-8862b0b9d705 | MOE AVP | BE | MARTIN SISTERON Florence | 4 | Validation des contrats | 10 | apres_precedente | 2 | 0 | utilisateur_fixe | RENNER Jérémy | aucune |  | non |  |  |  | 0 |  | contrats_valides | TERMINE
28fffe39-9c41-4e6a-8b90-3b5421fda4a8 | aadf92e5-226d-4ee6-9875-9adafce1934b | MOE PRO | BE | MARTIN SISTERON Florence | 1 | Plans d'exécution | 15 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | RENNER Jérémy | demandeur |  | non |  |  |  | 0 |  | plans_execution_realises | EN_COURS
e7d6f58e-2637-4a63-90fa-5f4554d03a86 | aadf92e5-226d-4ee6-9875-9adafce1934b | MOE PRO | BE | MARTIN SISTERON Florence | 2 | Suivi chantier | 30 | apres_precedente | 1 | 0 | utilisateur_fixe | RENNER Jérémy | demandeur |  | non |  |  |  | 0 |  | suivi_chantier_ok | EN_COURS
1405f737-8c7c-42b1-8a9a-157d66df295f | aadf92e5-226d-4ee6-9875-9adafce1934b | MOE PRO | BE | MARTIN SISTERON Florence | 3 | Réception | 5 | apres_precedente | 2 | 0 | utilisateur_fixe | RENNER Jérémy | demandeur |  | oui |  |  |  | 0 |  | reception_ok | TERMINE
93611fb8-e76a-46b3-a6eb-bfa1fbac0553 | 3a9c5733-95d6-43a7-b450-0db795e2c9b7 | Maîtrise d'Œuvre Exécution | BE | MARTIN SISTERON Florence | 1 | Réalisation du contrat | 5 | parallele |  | 0 | utilisateur_fixe | MARTIN SISTERON Florence | demandeur |  | non |  |  |  | 1 | Contrat | contrat_redige | EN_COURS
e478f80a-9e92-457b-a8b9-c80caba84761 | 3a9c5733-95d6-43a7-b450-0db795e2c9b7 | Maîtrise d'Œuvre Exécution | BE | MARTIN SISTERON Florence | 2 | Pilotage chantier | 90 | apres_precedente | 1 | 0 | utilisateur_fixe | RENNER Jérémy | demandeur |  | non |  |  |  | 0 |  | pilotage_chantier_ok | EN_COURS
fb47f317-b159-4250-b4ba-a89b729cff93 | 3a9c5733-95d6-43a7-b450-0db795e2c9b7 | Maîtrise d'Œuvre Exécution | BE | MARTIN SISTERON Florence | 3 | Réception | 5 | apres_precedente | 2 | 0 | utilisateur_fixe | RENNER Jérémy | demandeur |  | oui |  |  |  | 0 |  | reception_ok | TERMINE

## ÉTATS
Code | Libellé | Couleur | Ordre | État initial | État final | Catégorie
soumise | Soumise | bg-slate-100 text-slate-700 | 10 | oui | non | SOUMIS
affectee | Affectée | bg-blue-100 text-blue-700 | 20 | non | non | SOUMIS
en_cours | En cours | bg-amber-100 text-amber-700 | 30 | non | non | EN_COURS
a_relire | À relire | bg-violet-100 text-violet-700 | 40 | non | non | EN_ATTENTE_VALIDATION
a_valider | À valider | bg-orange-100 text-orange-700 | 50 | non | non | EN_ATTENTE_VALIDATION
valide | Validé | bg-emerald-100 text-emerald-700 | 60 | non | non | EN_COURS
dossier_redige | Dossier rédigé | bg-cyan-100 text-cyan-700 | 70 | non | non | EN_COURS
plans_realises | Plans réalisés | bg-cyan-100 text-cyan-700 | 80 | non | non | EN_COURS
pc_depose | PC déposé | bg-indigo-100 text-indigo-700 | 90 | non | non | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
icpe_dossier_depose | ICPE dossier déposé | bg-indigo-100 text-indigo-700 | 100 | non | non | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
completude_obtenue | Complétude obtenue | bg-indigo-100 text-indigo-700 | 110 | non | non | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
arrete_publie | Arrêté publié | bg-violet-100 text-violet-700 | 120 | non | non | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
pc_obtenu | PC obtenu | bg-emerald-100 text-emerald-700 | 130 | non | non | TERMINE
agrement_obtenu | Agrément obtenu | bg-emerald-100 text-emerald-700 | 140 | non | non | TERMINE
visite_realisee | Visite administration réalisée | bg-violet-100 text-violet-700 | 150 | non | non | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
offre_envoyee | Offre envoyée | bg-emerald-100 text-emerald-700 | 160 | non | non | TERMINE
mise_en_service | Mise en service | bg-emerald-100 text-emerald-700 | 170 | non | non | TERMINE
purge_ok | Purge OK | bg-emerald-200 text-emerald-800 | 180 | non | non | TERMINE
cloturee | Clôturée | bg-slate-200 text-slate-800 | 190 | non | oui | TERMINE
annulee | Annulée | bg-red-100 text-red-700 | 200 | non | oui | TERMINE
Panneau_affiche | Panneau Affiche | bg-slate-100 text-slate-700 | 210 | non | non | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
Complements_attendus | Complements Attendus | bg-slate-100 text-slate-700 | 220 | non | non | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
Complements_deposes | Complements Deposes | bg-slate-100 text-slate-700 | 230 | non | non | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
Completude_ok | Completude Ok | bg-slate-100 text-slate-700 | 240 | non | non | EN_COURS
Arrete_consultation | Arrete Consultation | bg-slate-100 text-slate-700 | 250 | non | non | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
Projet_arrete_a_valider | Projet Arrete A Valider | bg-slate-100 text-slate-700 | 260 | non | non | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
CODERST_ok | CODERST Ok | bg-slate-100 text-slate-700 | 270 | non | non | EN_COURS
Enquete_publique_ok | Enquete Publique Ok | bg-slate-100 text-slate-700 | 280 | non | non | EN_COURS
agrement_provisoire_obtenu | Agrement Provisoire Obtenu | bg-slate-100 text-slate-700 | 290 | non | non | TERMINE
etude_realisee | Etude Realisee | bg-slate-100 text-slate-700 | 300 | non | non | EN_COURS
etude_envoyee | Etude Envoyee | bg-slate-100 text-slate-700 | 310 | non | non | TERMINE
pac_redige | Pac Redige | bg-slate-100 text-slate-700 | 320 | non | non | EN_COURS
pac_envoye | Pac Envoye | bg-slate-100 text-slate-700 | 330 | non | non | TERMINE
audit_realise | Audit Realise | bg-slate-100 text-slate-700 | 340 | non | non | EN_COURS
audit_envoye | Audit Envoye | bg-slate-100 text-slate-700 | 350 | non | non | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
etude_raccordement_realisee | Etude Raccordement Realisee | bg-slate-100 text-slate-700 | 360 | non | non | EN_COURS
raccordement_valide | Raccordement Valide | bg-slate-100 text-slate-700 | 370 | non | non | TERMINE
plans_valides | Plans Valides | bg-slate-100 text-slate-700 | 380 | non | non | EN_COURS
dossier_valide | Dossier Valide | bg-slate-100 text-slate-700 | 390 | non | non | EN_COURS
dossier_envoye | Dossier Envoye | bg-slate-100 text-slate-700 | 400 | non | non | EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN
offre_redigee | Offre Redigee | bg-slate-100 text-slate-700 | 410 | non | non | EN_COURS
revue_conception_ok | Revue Conception Ok | bg-slate-100 text-slate-700 | 420 | non | non | EN_COURS
validation_word_cogs_ok | Validation Word Cogs Ok | bg-slate-100 text-slate-700 | 430 | non | non | EN_COURS
validation_marge_ok | Validation Marge Ok | bg-slate-100 text-slate-700 | 440 | non | non | EN_COURS
dimensionnement_redige | Dimensionnement Redige | bg-slate-100 text-slate-700 | 450 | non | non | EN_COURS
plan_masse_realise | Plan Masse Realise | bg-slate-100 text-slate-700 | 460 | non | non | EN_COURS
cdc_redige | Cdc Redige | bg-slate-100 text-slate-700 | 470 | non | non | EN_COURS
plans_detailles_valides | Plans Detailles Valides | bg-slate-100 text-slate-700 | 480 | non | non | EN_COURS
contrats_valides | Contrats Valides | bg-slate-100 text-slate-700 | 490 | non | non | EN_COURS
plans_execution_realises | Plans Execution Realises | bg-slate-100 text-slate-700 | 500 | non | non | EN_COURS
suivi_chantier_ok | Suivi Chantier Ok | bg-slate-100 text-slate-700 | 510 | non | non | EN_COURS
reception_ok | Reception Ok | bg-slate-100 text-slate-700 | 520 | non | non | TERMINE
contrat_redige | Contrat Redige | bg-slate-100 text-slate-700 | 530 | non | non | EN_COURS
pilotage_chantier_ok | Pilotage Chantier Ok | bg-slate-100 text-slate-700 | 540 | non | non | EN_COURS

## DROPDOWNS
Colonne | Valeurs autorisées | Notes
Démarrage | parallele ¦ apres_precedente ¦ apres_specifique | Quand cette étape démarre
Validation N1/N2 | aucune ¦ demandeur ¦ manager ¦ utilisateur_fixe | Type de validation
Valideur N1/N2 | Nom EXACT du profil | Obligatoire si validation = utilisateur_fixe
Jalon timeline (oui/non) | oui ¦ non | Crée un point sur la timeline projet
Délai après précédente (j) | Entier ≥ 0 | Jours à attendre après la fin du prédécesseur
Dépend de (étape n°) | N° d'étape OU « N° — Titre » | Obligatoire si Démarrage = apres_specifique
★ État en sortie | Code (cf. onglet ÉTATS) | État détaillé que la demande prend à la complétion
★ Catégorie d'état | SOUMIS ¦ EN_COURS ¦ EN_ATTENTE_VALIDATION ¦ EN_ATTENTE_RETOUR_ADMIN ¦ TERMINE | Auto-mappée depuis l'État en sortie (via colonne Catégorie de l'onglet ÉTATS)

## LISEZ-MOI
🛠 Paramétrage BE v3 — fusionné depuis v2 rempli
Tes 92 états en sortie + 65 dépendances ont été préservés.
Nouveautés v3 :
★ Colonne « Catégorie d'état » — auto-mappée depuis « État en sortie »
★ Onglet ÉTATS : nouvelle colonne « Catégorie » qui pilote le mapping
Pour ajuster une catégorie macro : modifie la colonne « Catégorie » dans l'onglet ÉTATS.
Toutes les étapes qui utilisent cet état basculent automatiquement.